## Cliente
Analizando las necesidades del cliente | El cliente precisa un sitio en el cual pueda mostrar su marca y en un futuro, realizar un e-commerce a través del mismo.
Definición de alcance | Se trabajará en una primera etapa, en la parte visual y desarrollo estructural y estético del sitio, para en una segunda etapa avanzar con el desarrollo de la plataforma de e-commerce.
Herramientas y método de trabajo | Se trabajará con el software Balsamiq y se presentará el diseño, el cual será criticado por el cliente. Se iniciará con el desarrollo de la página web una vez finalizado este periodo de crítica, en Visual Studio Code, utilizando SASS y Bootstrap como principales herramientas. Se presentaran avances semanales hasta finalizar la primera etapa y se publicará el sitio en el servidor Hostinger. Posterior a esa primera etapa, se trabajará en la segunda etapa, la implementacón de un e-commerce. Además se realizará un mantenimiento mensual.
Periodos de trabajo - Etapa 1
| Análisis de cliente | 2 | dias
| Maquetado y diseño web | 5 | días
| Estructuración y desarrollo web | 20 | días
| SEO | 2 | días
| Plazo de entrega | 29 | días
Todos estos tiempos de trabajo son estimados y pueden estar sujetos a cambios. La segunda etapa se presupuestará una vez finalizada la primera etapa

## Presupuesto
Presupuesto desarrollo web - ARTEMIS
Items | Valor unitario | Cantidad | Total
Diseño y maquetado | 10944 | 1 | 10944
Wireframe del sitio web completo.
Desarrollo del sitio | 32832 | 1 | 32832
Desarrollo de 5 págians HTML con estilo, aplicando SASS, Bootstrap y algunas librerías de iconos y animaciones.
SEO | 7000 | 1 | 7000
Correcto uso de palabras claves, títulos y encabezado para posicionar estratégicamente el sitio web para que se encuentre facilmente. Seguimiento de la popularidad del sitio
Alojamiento del sitio (Bianual) | 19152 | 1 | 19152
Servicio premium de alojamiento en Hostinger.
Mantenimiento (mensual) | 5000 | 1 | 5000
Actualización de SEO, mantenimiento de plugins, actualizaciones/modificaciones estéticas o de contenido, actualizaciones en el alojamiento o cualquier actividad a evaluar que sea requerida por el cliente.
TOTAL |  |  | 74928
Se deberá realizar una seña del 20% previo al inicio del trabajo. Podrá pagarse en efectivo o por transferencia
Este presupuesto es válido hasta el 01/07/2022